## Cronograma UFCD 10790
UFCD 5425 – Projeto de Programação ¦ Cronograma de Projeto (25h = 5 sessões × 5h)
Projeto: Gestor de Finanças Pessoais Express em Python (Streamlit + Pandas) ¦ Responsável: Luis
Fase | Tarefa | Responsável | S1 – Requisitos |  |  |  |  | S2 – Arquitetura & UI |  |  |  |  | S3 – Desenvolvimento |  |  |  |  | S4 – Testes & Refatoração |  |  |  |  | S5 – Entrega & Apresentação
|  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25
Fase 1 Requisitos | Levantamento de requisitos do gestor financeiro | Luis | bar: S1 – Requisitos H1 to S1 – Requisitos H2
| Definição do âmbito e estrutura de dados (CSV) | Luis | bar: S1 – Requisitos H3 to S1 – Requisitos H4
| Análise de viabilidade das bibliotecas (Streamlit/Pandas) | Luis | bar: S1 – Requisitos H5
Fase 2 Arquitetura & UI | Desenho do layout da interface no Streamlit | Luis | bar: S2 – Arquitetura & UI H6 to S2 – Arquitetura & UI H7
| Estruturação das funções do CSV e Pandas (CRUD) | Luis | bar: S2 – Arquitetura & UI H8 to S2 – Arquitetura & UI H9
| Definição da lógica de cálculo de saldos e gráficos | Luis | bar: S2 – Arquitetura & UI H10
Fase 3 Desenvolvimento | Implementação da persistência de dados em CSV | Luis | bar: S3 – Desenvolvimento H11 to S3 – Desenvolvimento H12
| Criação do formulário de registo e cartões de resumo | Luis | bar: S3 – Desenvolvimento H13 to S3 – Desenvolvimento H14
| Desenvolvimento dos gráficos de despesas por categoria | Luis | bar: S3 – Desenvolvimento H15
| Implementação do sistema de apagar registos por ID | Luis | bar: S4 – Testes & Refatoração H16 to S4 – Testes & Refatoração H17
Fase 4 Testes & Refatoração | Testes unitários e tratamento de erros (CSV vazio/corrompido) | Luis | bar: S4 – Testes & Refatoração H18
| Testes de usabilidade e fluxos de navegação | Luis | bar: S4 – Testes & Refatoração H19
| Refatoração e otimização do código Python | Luis | bar: S4 – Testes & Refatoração H20
Fase 5 Entrega & Apresentação | Preparação da documentação e guia do utilizador | Luis | bar: S5 – Entrega & Apresentação H21 to S5 – Entrega & Apresentação H22
| Elaboração do relatório final do projeto | Luis | bar: S5 – Entrega & Apresentação H23
| Apresentação do projeto e demonstração funcional | Luis | bar: S5 – Entrega & Apresentação H24 to S5 – Entrega & Apresentação H25
Total de Horas por Sessão / Hora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0